## Teljesítménynapló
INGATLAN WEBOLDAL – FEJLESZTŐI TELJESÍTMÉNYNAPLÓ
2025. december 7. – 2026. február 28. ¦ 3 fejlesztő
# | Dátum | Fejlesztő | Terület | Elvégzett munka | Idő (ó) | Státusz | Megjegyzés | Sprint
── DECEMBER 2025 ──────────────────────────────────────────────────
1 | 2025-12-07 | P.V. | Tervezés | Projekt indítás – feladatok kiosztása, Trello tábla felállítása | 3 | ✅ Kész | Kickoff meeting | Sprint 1
2 | 2025-12-07 | S.A. | Tervezés | Adatbázis séma megtervezése (táblák, kapcsolatok, kulcsok) | 5 | ✅ Kész | ERD diagram elkészült | Sprint 1
3 | 2025-12-07 | N.N. | Tervezés | Technológiai stack döntések, GitHub repó létrehozása és branch stratégia | 4 | ✅ Kész | README.md megírva | Sprint 1
4 | 2025-12-08 | P.V. | Tervezés | UI/UX wireframe-ek elkészítése főbb oldalakhoz | 4 | ✅ Kész | Figma fájl megosztva | Sprint 1
5 | 2025-12-09 | N.N. | Tervezés | CI/CD pipeline és deployment stratégia megtervezése | 3 | ✅ Kész | VPS kiválasztva | Sprint 1
6 | 2025-12-10 | S.A. | Backend | MySQL adatbázis létrehozása, táblák migrációja | 5 | ✅ Kész | ingatlan_db aktív | Sprint 1
7 | 2025-12-11 | S.A. | Backend | Node.js/Express szerver alapok, .env konfiguráció | 4 | ✅ Kész | pm2 beállítva | Sprint 1
8 | 2025-12-12 | S.A. | Backend | JWT autentikáció middleware megírása | 4 | ✅ Kész | Token lejárat: 7 nap | Sprint 1
9 | 2025-12-13 | S.A. | Backend | Adatbázis kapcsolat pool konfigurálása (mysql2) | 3 | ✅ Kész | – | Sprint 1
10 | 2025-12-14 | P.V. | Frontend | React app alapstruktúra, React Router beállítása | 5 | ✅ Kész | Create React App | Sprint 1
11 | 2025-12-15 | P.V. | Frontend | App.css alapstílusok, CSS változók definiálása (--gold, --dark) | 4 | ✅ Kész | Arany/sötétkék téma | Sprint 1
12 | 2025-12-16 | P.V. | Frontend | Navbar komponens elkészítése (logó, linkek, dropdown) | 5 | ✅ Kész | Reszponzív hamburger menü | Sprint 1
13 | 2025-12-17 | N.N. | Backend | nginx konfigurálása, SSL tanúsítvány beállítása (Let's Encrypt) | 4 | ✅ Kész | HTTPS aktív | Sprint 1
14 | 2025-12-18 | N.N. | Backend | pm2 ökoszisztéma fájl, automatikus újraindítás beállítása | 3 | ✅ Kész | – | Sprint 1
15 | 2025-12-19 | P.V. | Frontend | Bejelentkezési oldal (form, validáció, axios hívás) | 5 | ✅ Kész | – | Sprint 2
16 | 2025-12-19 | S.A. | Backend | Regisztráció és bejelentkezés API végpontok (/auth/register, /auth/login) | 6 | ✅ Kész | Bcrypt jelszó hash | Sprint 2
17 | 2025-12-20 | P.V. | Frontend | Regisztrációs oldal elkészítése | 4 | ✅ Kész | Email validáció | Sprint 2
18 | 2025-12-21 | P.V. | Frontend | Főoldal elkészítése – videós háttér, keresőmező, szlogen | 6 | ✅ Kész | Autoplay muted video | Sprint 2
19 | 2025-12-22 | S.A. | Backend | Email megerősítő rendszer (nodemailer, SMTP konfig) | 5 | ✅ Kész | Gmail SMTP | Sprint 2
20 | 2025-12-23 | N.N. | Backend | Ingatlanok listázása API (/api/ingatlanok) – szűrők, lapozás | 6 | ✅ Kész | LIMIT/OFFSET implementálva | Sprint 2
21 | 2025-12-24 | S.A. | Backend | Email megerősítés küldése regisztrációkor – token generálás | 4 | ✅ Kész | – | Sprint 2
22 | 2025-12-27 | P.V. | Frontend | Home.js szűrődoboz redesign – fehér kártya stílus (.home-filters) | 5 | ✅ Kész | Tranzakció select hozzáadva | Sprint 2
23 | 2025-12-28 | P.V. | Frontend | Ingatlan lista oldal – kártyák, szűrők, lapozó komponens | 7 | ✅ Kész | Properties.js | Sprint 2
24 | 2025-12-28 | N.N. | Backend | Ingatlan részletes adatok API – képek, adatok, hirdető info | 5 | ✅ Kész | – | Sprint 2
25 | 2025-12-29 | N.N. | Backend | Ingatlan kártyakomponens és részletes oldal szerver oldali logika | 4 | ✅ Kész | – | Sprint 2
26 | 2025-12-30 | S.A. | Backend | Képfeltöltés alapok – multer middleware, /uploads mappa | 4 | ✅ Kész | max 50MB nginx limit | Sprint 2
── JANUÁR 2026 ──────────────────────────────────────────────────
27 | 2026-01-03 | N.N. | Backend | Ingatlan lista API finomítása – szűrők tesztelése, hibák javítása | 4 | ✅ Kész | – | Sprint 3
28 | 2026-01-05 | P.V. | Frontend | Ingatlan részletes oldal – adatok, térkép placeholder, hirdető info | 6 | ✅ Kész | – | Sprint 3
29 | 2026-01-05 | S.A. | Backend | Hirdetés feltöltés API – ingatlanok CREATE/UPDATE/DELETE végpontok | 6 | ✅ Kész | – | Sprint 3
30 | 2026-01-06 | P.V. | Frontend | Képgaléria komponens – automatikus és kézi lapozás, fullscreen | 5 | ✅ Kész | – | Sprint 3
31 | 2026-01-08 | S.A. | Backend | Hirdetés szerkesztés és törlés végpontok, jogosultság ellenőrzés | 4 | ✅ Kész | – | Sprint 3
32 | 2026-01-10 | N.N. | Backend | API hibakezelés egységesítése – try/catch, HTTP státuszkódok | 3 | ✅ Kész | – | Sprint 3
33 | 2026-01-11 | P.V. | Frontend | Képgaléria finomítása, lazy loading implementálása | 3 | ✅ Kész | – | Sprint 3
34 | 2026-01-12 | P.V. | Frontend | Képfeltöltő oldal – húzd-és-ejtsd, előnézet, sorrend módosítás | 7 | ✅ Kész | AdvancedImageUploader | Sprint 3
35 | 2026-01-12 | S.A. | Backend | Képek mentése szerverre, adatbázisba, törlés kezelése | 5 | ✅ Kész | – | Sprint 3
36 | 2026-01-13 | P.V. | Frontend | Hirdetés feladó wizard (5 lép: Alapadatok→Részletek→Helyszín→Képek→Összesítés) | 7 | ✅ Kész | AddProperty.js | Sprint 3
37 | 2026-01-15 | P.V. | Frontend | Hirdetés szerkesztő oldal – adatok betöltése, módosítás, mentés | 5 | ✅ Kész | – | Sprint 3
38 | 2026-01-18 | P.V. | Frontend | Hirdetés feladó és szerkesztő oldal tesztelése, bugjavítás | 3 | ✅ Kész | – | Sprint 3
39 | 2026-01-19 | S.A. | Backend | Üzenetek adatbázis tábla (uzenetek) – soft delete oszlopok hozzáadása | 4 | ✅ Kész | torolt_kuldo / torolt_fogado | Sprint 4
40 | 2026-01-19 | S.A. | Backend | Üzenetek API – küldés, listázás, törlés végpontok | 5 | ✅ Kész | – | Sprint 4
41 | 2026-01-19 | S.A. | Backend | Kedvencek API – hozzáad, eltávolít, listáz végpontok | 4 | ✅ Kész | – | Sprint 4
42 | 2026-01-21 | P.V. | Frontend | Üzenetküldő felület – bal panel (lista), jobb panel (chat nézet) | 7 | ✅ Kész | Messages.js | Sprint 4
43 | 2026-01-21 | N.N. | Backend | Adminisztrációs felület API – 3 fül: hirdetések, felfüggesztett, felhasználók | 7 | ✅ Kész | – | Sprint 4
44 | 2026-01-23 | S.A. | Backend | Kedvencek táblák, indexek optimalizálása | 2 | ✅ Kész | – | Sprint 4
45 | 2026-01-24 | P.V. | Frontend | Üzenetküldő gomb ingatlan oldalon – MessageModal komponens | 4 | ✅ Kész | – | Sprint 4
46 | 2026-01-25 | P.V. | Frontend | Kedvencek oldal – mentett ingatlanok listázása, szívecske gomb | 4 | ✅ Kész | – | Sprint 4
47 | 2026-01-25 | N.N. | Backend | Adminisztrációs felület – felhasználó törlés, szerepkör módosítás | 4 | ✅ Kész | isSelf védelem | Sprint 4
48 | 2026-01-26 | P.V. | Frontend | Hirdető vezérlőpult – saját hirdetések kezelése, statisztikák | 6 | ✅ Kész | Dashboard.js | Sprint 4
49 | 2026-01-26 | S.A. | Backend | Értesítő emailek – üzenet és érdeklődés esetén automatikus küldés | 4 | ✅ Kész | – | Sprint 4
50 | 2026-01-26 | N.N. | Backend | Megtekintési szám nyilvántartása – hirdetésenként, napi bontás | 4 | ✅ Kész | – | Sprint 4
51 | 2026-01-28 | P.V. | Frontend | Dashboard.js mobilos reszponzivitás, media query-k | 3 | ✅ Kész | – | Sprint 4
52 | 2026-01-28 | S.A. | Backend | Elfelejtett jelszó – token generálás, email küldés, reset végpont | 5 | ✅ Kész | – | Sprint 4
53 | 2026-01-28 | N.N. | Backend | Értesítési rendszer – szerver oldali logika és frontend megjelenítés | 5 | ✅ Kész | – | Sprint 4
54 | 2026-01-29 | N.N. | Backend | Statisztika oldal – megtekintések alakulása chart adatok API-ja | 4 | ✅ Kész | – | Sprint 4
55 | 2026-01-30 | S.A. | Backend | Password reset flow end-to-end tesztelése, edge case-ek javítása | 3 | ✅ Kész | – | Sprint 4
56 | 2026-01-31 | P.V. | Frontend | Üzenetfelület finomítása – olvasatlan badge, időbélyeg formázás | 3 | ✅ Kész | – | Sprint 4
57 | 2026-01-31 | N.N. | Backend | Admin tábla névoszlop fix, szerep ENUM javítás ('user'/'admin') | 3 | ✅ Kész | szerepkor ENUM fix | Sprint 4
── FEBRUÁR 2026 ──────────────────────────────────────────────────
58 | 2026-02-01 | P.V. | Frontend | Képgaléria újratervezés – előnézeti képsor alul, nagyobb főkép | 5 | ✅ Kész | – | Sprint 5
59 | 2026-02-03 | P.V. | Frontend | Teljes képernyős képnézet – ESC gomb, nyilak, overlay | 4 | ✅ Kész | – | Sprint 5
60 | 2026-02-05 | P.V. | Frontend | Hirdetés szerkesztő képkezelés javítása – meglévő képek újra rendezés | 5 | ✅ Kész | – | Sprint 5
61 | 2026-02-05 | P.V. | Frontend | Profil szerkesztő oldal – profilkép feltöltés, adatok módosítása | 5 | ✅ Kész | EditProfile.js | Sprint 5
62 | 2026-02-06 | P.V. | Frontend | Footer komponens elkészítése – linkek, copyright, reszponzív | 3 | ✅ Kész | Footer.js | Sprint 5
63 | 2026-02-07 | P.V. | Frontend | Hibaoldal (404 – nem található oldal) komponens | 2 | ✅ Kész | – | Sprint 5
64 | 2026-02-08 | P.V. | Frontend | App.css globális Inter font override – h1-h6 egységes tipográfia | 2 | ✅ Kész | Playfair → Inter | Sprint 5
65 | 2026-02-08 | N.N. | Backend | Adminisztrációs felület – felhasználói adatok részletes megtekintése | 5 | ✅ Kész | – | Sprint 5
66 | 2026-02-10 | P.V. | Frontend | Properties.js SVG hullám hozzáadva a szűrő szekció aljára | 2 | ✅ Kész | fill: #f8f7f4 | Sprint 5
67 | 2026-02-10 | N.N. | Backend | Admin – jelszó visszaállítás felhasználók részére (admin jog) | 4 | ✅ Kész | – | Sprint 5
68 | 2026-02-12 | N.N. | Backend | Admin – keresés hirdetések és felhasználók között | 3 | ✅ Kész | – | Sprint 5
69 | 2026-02-14 | S.A. | Backend | ingatlanok.ar oszlop INT→BIGINT módosítás (500-as hiba javítás) | 2 | ✅ Kész | ALTER TABLE fix | Sprint 5
70 | 2026-02-15 | S.A. | Backend | Foglalási rendszer – hirdetés lefoglalása API végpont | 5 | ✅ Kész | – | Sprint 5
71 | 2026-02-17 | N.N. | Backend | Foglalás megjelenítése – FOGLALT jelölés az ingatlan oldalon | 4 | ✅ Kész | – | Sprint 5
72 | 2026-02-18 | S.A. | Backend | Biztonsági fejlécek – helmet.js beállítása, CSP konfiguráció | 3 | ✅ Kész | – | Sprint 6
73 | 2026-02-18 | S.A. | Backend | nginx client_max_body_size 50M beállítása – 413 hiba javítás | 1 | ✅ Kész | – | Sprint 6
74 | 2026-02-19 | S.A. | Backend | Rate limiting – express-rate-limit, brute-force védelem /auth útvonalon | 3 | ✅ Kész | – | Sprint 6
75 | 2026-02-20 | P.V. | Frontend | Teljes felhasználói folyamat tesztelése – regisztrációtól hirdetésig | 5 | ✅ Kész | – | Sprint 6
76 | 2026-02-20 | S.A. | Backend | Szerver oldali tesztelés – API végpontok, edge case-ek, hibajavítás | 5 | ✅ Kész | – | Sprint 6
77 | 2026-02-21 | S.A. | Backend | 1GB swap fájl létrehozása VPS-en – build memória-problémák megoldása | 1 | ✅ Kész | /swapfile aktív | Sprint 6
78 | 2026-02-22 | N.N. | Backend | Fejlesztői dokumentáció – v1–v3 fejezetek megírása | 5 | ✅ Kész | v5.0.0 doksi | Sprint 6
79 | 2026-02-24 | N.N. | Backend | Felhasználói útmutató elkészítése – képekkel, lépésről lépésre | 4 | ✅ Kész | – | Sprint 6
80 | 2026-02-25 | P.V. | Frontend | Mobilos reszponzivitás finomítása – hamburger gomb, dokumentáció dropdown | 3 | ✅ Kész | Navbar.js fix | Sprint 6
81 | 2026-02-26 | P.V. | Frontend | Végső UI polishing – spacing, színek, betűméretek egységesítése | 3 | ✅ Kész | – | Sprint 6
82 | 2026-02-26 | S.A. | Backend | Éles deploy előtti végső ellenőrzés, SSL megújítás | 2 | ✅ Kész | – | Sprint 6
83 | 2026-02-27 | N.N. | Backend | Fejlesztői dokumentáció v6.0.0 frissítés, tesztelői doku elkészítése | 4 | ✅ Kész | – | Sprint 6
84 | 2026-02-28 | N.N. | Backend | v3.0 végleges kijuttatás – éles szerver, GitHub tag, release notes | 3 | ✅ Kész | 🚀 LIVE! | Sprint 6
ÖSSZES BEJEGYZETT MUNKAÓRA |  |  |  |  | 349
FEJLESZTŐ JELMAGYARÁZAT
P.V. | Frontend fejlesztő
S.A. | Backend fejlesztő
N.N. | Backend fejlesztő

## Fejlesztői Összesítő
INGATLAN WEBOLDAL – FEJLESZTŐI ÖSSZESÍTŐ
Teljesítmény fejlesztőnként, hónaponként és területenként
Fejlesztő | Fő terület | Dec. feladatok | Jan. feladatok | Feb. feladatok | Összes feladat | Összes munkaóra | Szerepkör
P.V. | Felhasználói felület, oldalak, komponensek | 8 | 9 | 8 | 25 | 123 | Frontend fejlesztő
S.A. | Szerver, adatbázis, API végpontok, biztonság | 7 | 8 | 7 | 22 | 104 | Backend fejlesztő
N.N. | Szerver, adminisztrációs felület, dokumentáció | 4 | 6 | 7 | 17 | 71 | Backend fejlesztő
ÖSSZESEN |  | 19 | 23 | 22 | 64 | 298
HAVI MUNKAÓRA BONTÁS
Fejlesztő | December | Január | Február | Összesen (ó)
P.V. | 37 | 52 | 34 | 123
S.A. | 35 | 44 | 25 | 104
N.N. | 19 | 27 | 25 | 71
ÖSSZESEN | 91 | 123 | 84 | 298
FEJLESZTŐI KIEMELÉSEK (TOP 5 FELADAT/TERÜLET)
P.V. | React alapstruktúra és routing | Képgaléria és képfeltöltő | Üzenetküldő felület | Dashboard vezérlőpult | Profil szerkesztő
S.A. | JWT autentikáció | Email rendszer (nodemailer) | Üzenetek API (soft delete) | Foglalási rendszer | Biztonsági fejlécek, rate limit
N.N. | Ingatlan lista és részletes API | Adminisztrációs felület | Értesítési rendszer | Statisztika oldal | Fejlesztői dokumentáció

## Sprint Összesítő
INGATLAN WEBOLDAL – SPRINT ÖSSZESÍTŐ
6 sprint, 3 hónap ¦ December 2025 – Február 2026
Sprint | Kezdés | Befejezés | Feladatok száma | Munkaórák | Hónap | Főbb teljesítések
Sprint 1 | 2025-12-07 | 2025-12-18 | 8 | 39 | December | • Projekt indítás, architektúra, repó • MySQL DB + nginx + SSL + pm2 • React alapstruktúra, App.css, Navbar
Sprint 2 | 2025-12-19 | 2025-12-31 | 10 | 52 | December | • Bejelentkezés/regisztráció (FE+BE) • Email megerősítés (nodemailer) • Főoldal, Properties lista oldal • Ingatlan lista API szűrőkkel
Sprint 3 | 2026-01-05 | 2026-01-18 | 11 | 51 | Január | • Részletes oldal, képgaléria • Képfeltöltő (húzd-ejtsd, vágás) • Hirdetés feladó 5-lépéses wizard • Hirdetés CRUD API végpontok
Sprint 4 | 2026-01-19 | 2026-01-31 | 14 | 62 | Január | • Üzenetküldő felület (Messages.js) • Kedvencek rendszer (FE+BE) • Adminisztrációs felület 3 fül • Dashboard vezérlőpult • Értesítő emailek, jelszó reset
Sprint 5 | 2026-02-01 | 2026-02-17 | 12 | 48 | Február | • Képgaléria újratervezés • Teljes képernyős nézet • Profil szerkesztő + profilkép • Footer, 404 oldal, Inter font • Adminisztrációs felület bővítés
Sprint 6 | 2026-02-18 | 2026-02-28 | 11 | 34 | Február | • Biztonsági fejlécek (helmet.js) • Rate limiting (brute-force védelem) • Foglalási rendszer (FE+BE) • v3.0 végleges deploy • Fejlesztői és tesztelői dokumentáció
ÖSSZESEN | 2025-12-07 | 2026-02-28 | 66 | 286 | 3 hónap | 6 sprint – React + Node.js + MySQL ¦ VPS: 87.229.84.216

## Statisztikák
INGATLAN WEBOLDAL – PROJEKT STATISZTIKÁK
Teljesítmény összesítés ¦ 2025. dec. 7. – 2026. feb. 28.
FELADATOK FEJLESZTŐNKÉNT ÉS HAVONTA
Fejlesztő | December | Január | Február | Összesen | Arány (%)
P.V. | 8 | 9 | 8 | 25 | 39.06%
S.A. | 7 | 8 | 7 | 22 | 34.38%
N.N. | 4 | 6 | 7 | 17 | 26.56%
ÖSSZESEN | 19 | 23 | 22 | 64 | 100%
KULCS MUTATÓK
Összes feladat | 64
Befejezett feladat | 64
Teljesítési arány | 100%
Projekt hossza (nap) | 83
Fejlesztők száma | 3
Kiadott verziók | 5
Összes munkaóra | 286
Átlag óra/feladat | 4.5
Dec. munkaórák | 91
Jan. munkaórák | 123
Feb. munkaórák | 84